## Zeitlicher Ablauf
Art
Programm
Doku
Schriftlich
a | b | c
[8 empty] | Heute | [6 empty] | m Deadline
|  |  |  | Arbeit | Unter Arbeiten, Stufenweise |  | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25
[7 empty] | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
|  |  | c | Titel Blatt
|  |  | c | Abstract | bar: 2024-11-07
|  |  | c | Einleitung | bar: 2024-11-06
|  |  | c |  | Thema | bar: 2024-11-05
|  |  | a |  | Fragestellung | bar: 2024-10-21; 2024-10-27
|  |  | a |  | Motivation | bar: 2024-10-21; 2024-10-27
|  |  | a |  | Arbeitsmethoden | bar: 2024-10-22; 2024-10-27
Haupteil
|  |  | a |  | Grundlagen
|  |  | a |  |  | Schach | bar: 2024-10-21; 2024-10-27
|  |  | a |  |  | Programieren | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22; 2024-10-27
|  |  | a |  |  | Python Basics | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23; 2024-10-27
|  |  | a |  |  | Speiefisch Werkzeuge | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24; 2024-10-27
|  |  | b |  | Hypothese/ProgrammEinorden/Zusam | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-29
|  |  | ab |  | Dokumentieren | bar: 2024-10-29
|  |  | a |  |  | Layout | bar: 2024-10-22
|  |  | a |  |  | Ziel, Beschreibung | bar: 2024-10-22
|  |  | a |  |  | Überlegungen | bar: 2024-10-22
|  |  | a |  |  | Flussdiagramm | bar: 2024-10-22
|  |  | a |  |  | Code | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
|  |  | a |  |  | Menü Funktionen | bar: 2024-10-23
|  |  | a |  |  | Ziel, Beschreibung | bar: 2024-10-23
|  |  | a |  |  | Überlegungen | bar: 2024-10-23
|  |  | a |  |  | Flussdiagramm | bar: 2024-10-23
|  |  | a |  |  | Code | bar: 2024-10-23
|  |  | b |  |  | Engine | bar: 2024-10-28
|  |  | b |  |  | Ziel, Beschreibung | bar: 2024-10-28
|  |  | b |  |  | Überlegungen | bar: 2024-10-28
|  |  | b |  |  | Flussdiagramm | bar: 2024-10-28
|  |  | b |  |  | Code | bar: 2024-10-25 to 2024-10-28
|  |  | b |  |  | exe. Autonom | bar: 2024-10-29
|  |  | b |  |  | Ziel, Beschreibung | bar: 2024-10-29
|  |  | b |  |  | Überlegungen | bar: 2024-10-29
|  |  | b |  |  | Flussdiagramm | bar: 2024-10-29
|  |  | b |  |  | Code | bar: 2024-10-29
|  |  | ab |  |  | Aktions Verlauf | bar: 2024-10-24
|  |  | ab |  |  | Ziel, Beschreibung | bar: 2024-10-24
|  |  | ab |  |  | Überlegungen | bar: 2024-10-24
|  |  | ab |  |  | Flussdiagramm | bar: 2024-10-24
|  |  | ab |  |  | Code | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
|  |  | bc | Ergenisse Interpretieren | bar: 2024-10-30
|  |  | bc | Schluss | bar: 2024-10-31
|  |  | bc |  | Zusammenfassung | bar: 2024-11-01
|  |  | bc |  | Hypothese verifizieren | bar: 2024-11-02
|  |  | bc |  | Kommentieren | bar: 2024-11-03
|  |  | bc |  | Misslungenes | bar: 2024-11-04
|  |  | c | Dank | bar: 2024-11-08
|  |  | c | Anhang | bar: 2024-11-09
|  |  | c | Bescheinigung | bar: 2024-11-10
|  |  | abc | Quellenverzeichniss | bar: 2024-11-11